## Ryzyko
1. Poniżej wpiszcie numer indeksu i imię i nazwisko poszczególnych osób w zespole
155941 Agnieszka Maleszka | Developer
155869 Bartosz Kozłowski | Scrum Master
155873 Paweł Kolec | Developer
155838 Adam Nowacki | Proxy-Właściciel Produktu
2. Na razie skupcie się na generowaniu czynników ryzyka i zapisaniu ich w tabeli poniżej (nie oceniajcie ich tylko spiszcie!)
3. Oceńcie prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka (jest użyta domyślna skala 3-punktowa)
4. Teraz dokonajcie oceny ważności ryzyk (na podstawie prawdopodobieństwa i wpływu - posortujcie ryzyka od najważniejszego
5. Zaczynając od najważniejszych ryzyk opiszcie sposób w jaki zamierzacie odpowiedzieć na dane ryzyko
Czynnik ryzyka | Prawdopodobieństwo | Wpływ | Ważność | Jak zamierzacie odpowiedzieć na to ryzyko?
Niedostateczna znajomość technologii | Średnie | Wysoki | Wysoki | Zaznajomienie się z materiałami dot. technologii znalezionymi w internecie
Nieodpowiedni podział zadań | Średnie | Średnie | Wysoki | Odpowiednie przydzielenie zadań do umiejętności dewelopera
Zbyt ambitne założenia dotyczące projektu | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Skupienie się na dostarczeniu niezbędnej funkcjonalności
Brak doświadczenia w zarządzaniu projektami | Wysoki | Średnie | Wysoki | Trzymanie się metodyki Scrum i konsultowanie się ze specjalistami
Problemy z integracją zewnętrznych API | Średnie | Średnie | Wysoki | Czytanie dokumentacji oraz przeglądanie forów internetowych
Niedotrzymanie terminu (deadline) | Niskie | Wysoki | Średnie | Monitorowanie postępów i szybka reakcja na problemy
Zbyt częste zmiany w wymaganiach projektu | Niskie | Średnie | Średnie | Regularny kontakt ze zleceniodawcą i trzymanie się założeń projektu
Brak jasnej komunikacji między członkami zespołu | Niskie | Średnie | Średnie | Ustalenie dobrego kanału komunikacji oraz organizowanie spotkań
Utrudniony kontakt ze zleceniodawcą | Niskie | Średnie | Średnie | Ustalenie harmonogramu spotkań ze zleceniodawcą
Niska motywacja w zespole | Niskie | Niskie | Niskie | Ustalenie wspólnych celów, świętowanie małych sukcesów

## Skala
Wysoki
Średnie
Niskie